## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Tutor virtual de lectura crítica
Scrum Master: |  | Huaccho Mancilla Steven José
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 15/09/2025 | Problemas con la conexión a MongoDB Atlas, impide pruebas backend. | Alta | Steven | 17/09/2025 | Abierto | - | Pendiente de reconfigurar conexión y credenciales.
2 | 15/09/2025 | Falta de permisos en Jira para asignar tareas, afecta planificación. | Media | Nilton | 16/09/2025 | Cerrado | 2025-09-15 | Se actualizó la configuración de permisos en Jira.
3 | 16/09/2025 | La API de OpenAI usada para IA excedió el límite gratuito. | Alta | Lenin | 20/09/2025 | Abierto | - | Se evalúan alternativas open-source como Rasa o HuggingFace.
4 | 16/09/2025 | Retraso en integración de frontend con backend, afecta pruebas conjuntas. | Alta | Andrea | 22/09/2025 | Abierto | - | Reprogramación de entregables y pair programming.
5 | 16/09/2025 | Dudas sobre la implementación de recordatorios en n8n. | Media | Abigail | 18/09/2025 | Cerrado | 2025-09-17 | Se revisó la documentación oficial y se aplicó nodo de Cron.
6 | 17/09/2025 | Error en despliegue de Vercel, la app no carga en producción. | Alta | Steven | 19/09/2025 | Abierto | - | Revisar logs y variables de entorno.
7 | 17/09/2025 | Baja asistencia a la reunión del equipo, afecta acuerdos de planificación. | Baja | Nilton | 18/09/2025 | Cerrado | 2025-09-18 | Se reprogramó reunión y se estableció uso de actas.
8 | 17/09/2025 | Problemas de compatibilidad entre dependencias de React y Node. | Alta | Andrea | 21/09/2025 | Abierto | - | Actualizar dependencias a versiones estables.
9 | 18/09/2025 | Documentación incompleta en GitHub, impide pruebas cruzadas. | Media | Britney | 20/09/2025 | Abierto | - | Pendiente de subir guía de instalación y README actualizado.
10 | 18/09/2025 | Computadoras del equipo con limitaciones de rendimiento, ralentizan pruebas. | Media | Todo el equipo | 25/09/2025 | Abierto | - | Buscar acceso a servidores cloud gratuitos para pruebas.
11 | 19/09/2025 | La IA genera preguntas redundantes, afecta la calidad del aprendizaje. | Alta | Lenin | 23/09/2025 | Abierto | - | Ajustar prompts y aplicar filtros de variabilidad.
12 | 19/09/2025 | Discord con fallos de conexión en reuniones, afecta coordinación. | Baja | Nilton | 21/09/2025 | Cerrado | 2025-09-19 | Se habilitó un canal de respaldo en Google Meet.
13 | 20/09/2025 | Falta de claridad en la definición de pruebas automáticas. | Media | Britney | 24/09/2025 | Abierto | - | Revisión conjunta de criterios de test unitarios y e2e.
14 | 20/09/2025 | Demoras por carga académica de los integrantes, afecta cronograma. | Alta | Nilton | 28/09/2025 | Abierto | - | Redistribución de tareas críticas.
15 | 21/09/2025 | No se cuenta con feedback inmediato de docentes colaboradores. | Media | Andrea | 25/09/2025 | Abierto | - | Se estableció contacto vía correo y formularios de feedback.

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA