## Prioridades
Nombre del Proyecto:
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
1.8 |  | Automatización
2 | Gestión del Proyecto
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Equipo
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Seguridad y Datos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación
5 | Externos
5.1 |  | Tecnológicos
5.2 |  | Académicos
5.3 |  | Legales

## Registro de Riesgos
1 día buffer adicional
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | Tutor virtual de lectura crítica
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Ejemplo: | [10 empty] | Ejemplo:
250913a0 | Fallo en la integración MERN | Calidad | Errores en la conexión frontend-backend | Muy Serio | Medio | 3.5 | Alto | Activo | Steven | Deploy inicial falla | 250913a0 | Mitigación: pruebas unitarias previas | 1 semana extra en cronograma para pruebas adicionales | 2025-09-15 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
250913a1 | Limitaciones de Vercel gratuito | Cronograma | Restricciones de hosting gratuito | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Andrea | Superar límites de uso | 250913a1 | Migrar a otro hosting gratuito | 2 días adicionales en cronograma | 2025-09-15 |  | Umbral para Amenazas
250913a2 | Sesgos en la IA de clasificación | Calidad | Dataset sesgado | Muy Serio | Alto | 4.9 | Medio | Activo | Lenin | Entrenamiento de IA | 250913a2 | Uso de múltiples datasets open-source | 1 semana adicional de entrenamiento adicional | 2025-09-15 |  | Alto | 4.5
250913a3 | Retraso por mala estimación de tareas | Cronograma | Subestimación de esfuerzo | Critico | Alto | 6.3 | Bajo | Activo | Nilton | No se cumplen sprints | 250913a3 | Control con Jira y buffer de tiempo | 10% de buffer al cronograma | 2025-09-15 |  | Medio | 2
250913a4 | Pérdida de información en GitHub | Calidad | Subida de credenciales por error | Muy Serio | Medio | 3.5 | Alto | Activo | Steven | Commit con tokens sensibles | 250913a4 | Configuración de .gitignore y revisión de seguridad | 2 días adicionales para auditoría | 2025-09-15
250913a5 | Fallas en automatización con n8n | Calidad | Flujo mal configurado | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Abigail | Flujos no corren | 250913a5 | Pruebas previas en sandbox | 2 días de validación | 2025-09-15 |  | Umbral para Oportunidades
250913a6 | Ausencia de un miembro clave | Cronograma | Indisponibilidad por enfermedad | Muy Serio | Medio | 3.5 | Bajo | Activo | Nilton | Faltas prolongadas | 250913a6 | Redistribución de tareas y documentación clara | 1 semana buffer adicional | 2025-09-15 |  | Alto | 4
250913a7 | Problemas de usabilidad en frontend | Calidad | Diseño poco intuitivo | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Andrea | Feedback negativo de usuarios | 250913a7 | Pruebas con usuarios piloto | 3 días adicionales de rediseño UI | 2025-09-15 |  | Medio | 2
250913a8 | Cambios en requisitos del patrocinador | Alcance | Nuevas solicitudes | Muy Serio | Medio | 3.5 | Bajo | Activo | Nilton | Solicitudes fuera de alcance | 250913a8 | Control de cambios formal | 1 semana adicional si se aprueban cambios | 2025-09-15
250913a9 | Caída de MongoDB Atlas gratuito | Cronograma | Límite de conexiones/almacenamiento | Critico | Medio | 4.5 | Alto | Activo | Steven | Exceso de límite gratuito | 250913a9 | Backup y migración a otro cluster | 2 días adicionales de migración | 2025-09-15
250913b0 | Mala coordinación en Discord | Cronograma | Baja participación del equipo | Serio | Medio | 2.5 | Alto | Activo | Nilton | Inasistencia en reuniones | 250913b0 | Actas de reunión y recordatorios | 1 día buffer adicional | 2025-09-15
250913b1 | Errores en pruebas automatizadas | Calidad | Falta de experiencia | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Britney | Fallos en CI/CD | 250913b1 | Capacitación en testing | 3 días adicionales de corrección | 2025-09-15
250913b2 | Cuestionamientos éticos del uso de IA | Calidad | Sesgos en preguntas o falacias | Moderado | Bajo | 0.9 | Bajo | Activo | Lenin | Feedback negativo de docentes | 250913b2 | Validación ética con asesores | 2 días adicionales de revisión | 2025-09-15
250913b3 | Pérdida de conexión a internet en entregas | Cronograma | Problemas de conectividad | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Equipo | Día de entrega sin internet | 250913b3 | Backup offline y uso de datos móviles | 1 día buffer adicional | 2025-09-15
250913b4 | Plagio involuntario en contenidos | Alcance | Uso de textos con copyright | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Britney | Revisión de textos fuente | 250913b4 | Uso de materiales libres o citados | 2 días de validación adicionales | 2025-09-15
250913b5 | Cambios en API de terceros usada en IA | Calidad | API cambia su política | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Lenin | Error al consumir API | 250913b5 | Mitigación: alternativas open-source | #ERROR! | 2025-09-15
250913b6 | Baja motivación del equipo | Cronograma | Sobrecarga académica | Serio | Medio | 2.5 | Bajo | Activo | Nilton | Poca participación | 250913b6 | Reuniones motivacionales y feedback | #ERROR! | 2025-09-15
250913b7 | Dependencia excesiva de un miembro experto | Cronograma | Falta de documentación | Muy Serio | Medio | 3.5 | Bajo | Activo | Nilton | Miembro ausente | 250913b7 | Documentación compartida | #ERROR! | 2025-09-15
250913b8 | Errores en migración de datos | Calidad | Scripts mal ejecutados | Muy Serio | Medio | 3.5 | Alto | Activo | Steven | Datos inconsistentes | 250913b8 | Validación previa de backups | #ERROR! | 2025-09-15
250913b9 | Retraso en aprobación de entregables | Cronograma | Feedback lento de docentes | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Nilton | No hay feedback | 250913b9 | Cronograma con tiempos de revisión | #ERROR! | 2025-09-15
250913c0 | Falta de alineación con objetivos de sponsor | Alcance | Mal entendimiento inicial | Muy Serio | Bajo | 2.1 | Medio | Activo | Nilton | Cambios en reunión | 250913c0 | Reuniones de revisión quincenales | #ERROR! | 2025-09-15
250913c1 | Sobrecarga en base de datos | Calidad | Alta cantidad de pruebas | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Steven | DB lenta | 250913c1 | Optimización y limpieza | #ERROR! | 2025-09-15
250913c2 | Bugs no detectados en mobile responsive | Calidad | Falta de testing móvil | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Andrea | Mal display en celulares | 250913c2 | Testing en varios dispositivos | #ERROR! | 2025-09-15
250913c3 | Desmotivación por retrasos acumulados | Cronograma | Entregas retrasadas | Serio | Medio | 2.5 | Bajo | Activo | Nilton | Feedback negativo | 250913c3 | Revisión semanal de avances | #ERROR! | 2025-09-15
250913c4 | Exceso de backlog no atendido | Alcance | Mal priorizado | Muy Serio | Medio | 3.5 | Alto | Activo | Nilton | Sprint incompleto | 250913c4 | Repriorización en Jira | #ERROR! | 2025-09-15
250913c5 | Fallos en despliegue en producción | Calidad | Configuración incorrecta | Muy Serio | Medio | 3.5 | Alto | Activo | Steven | Error en deploy | 250913c5 | Pipeline de CI/CD | #ERROR! | 2025-09-15
250913c6 | Retraso por feriados o exámenes | Cronograma | Calendario académico | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Activo | Nilton | Semana de exámenes | 250913c6 | Reajuste de cronograma | #ERROR! | 2025-09-15
250913c7 | Documentación incompleta | Calidad | Falta de dedicación | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Britney | Revisiones incompletas | 250913c7 | Checklist de documentación | #ERROR! | 2025-09-15
250913c8 | Caída del servicio de n8n | Cronograma | Hosting externo falla | Muy Serio | Bajo | 2.1 | Medio | Activo | Abigail | Servicio no responde | 250913c8 | Backup manual | #ERROR! | 2025-09-15
250913c9 | Exceso de cambios en UI | Alcance | Feedback repetido | Serio | Medio | 2.5 | Bajo | Activo | Andrea | Feedback constante | 250913c9 | Control de versiones UI | #ERROR! | 2025-09-15
250913d0 | Falta de pruebas con usuarios finales | Calidad | Tiempo limitado | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Andrea | Entrega sin testing | 250913d0 | Sesión piloto mínima | #ERROR! | 2025-09-15
250913d1 | Mala priorización de historias de usuario | Alcance | Estimación deficiente | Muy Serio | Medio | 3.5 | Bajo | Activo | Nilton | Historias mal ordenadas | 250913d1 | Revisión de backlog semanal | #ERROR! | 2025-09-15
250913d2 | Saturación de tareas simultáneas | Cronograma | Planificación ineficiente | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Nilton | Equipo sobrecargado | 250913d2 | Asignación balanceada | #ERROR! | 2025-09-15
250913d3 | Errores en conexión Express-MongoDB | Calidad | Configuración errónea | Muy Serio | Medio | 3.5 | Alto | Activo | Steven | App no conecta DB | 250913d3 | Pruebas unitarias DB | #ERROR! | 2025-09-15
250913d4 | Rechazo de interfaz por accesibilidad | Calidad | Falta de contraste o diseño inclusivo | Muy Serio | Bajo | 2.1 | Medio | Activo | Andrea | Pruebas de accesibilidad fallan | 250913d4 | Uso de WCAG | #ERROR! | 2025-09-15
250913d5 | Pérdida de archivos locales del equipo | Cronograma | No uso de control de versiones | Serio | Bajo | 1.5 | Alto | Activo | Equipo | Fallo en PC | 250913d5 | Backup en GitHub | #ERROR! | 2025-09-15
250913d6 | Cambios de última hora en requerimientos | Alcance | Solicitado por sponsor | Muy Serio | Medio | 3.5 | Bajo | Activo | Nilton | Nueva reunión | 250913d6 | Proceso formal de control de cambios | #ERROR! | 2025-09-15
250913d7 | Errores de compatibilidad en navegadores | Calidad | No probar en varios browsers | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Andrea | Mal renderizado en Firefox | 250913d7 | Testing multi-navegador | #ERROR! | 2025-09-15
250913d8 | Mal uso de Jira por el equipo | Cronograma | Falta de disciplina | Serio | Bajo | 1.5 | Alto | Activo | Nilton | Backlog desordenado | 250913d8 | Capacitación mínima | #ERROR! | 2025-09-15
250913d9 | Dificultad en pruebas automatizadas de IA | Calidad | Complejidad técnica | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Britney | Tests no pasan | 250913d9 | Documentación adicional | #ERROR! | 2025-09-15
250914a0 | Baja disponibilidad de asesores | Alcance | Agenda ocupada | Serio | Medio | 2.5 | Bajo | Activo | Nilton | Reuniones canceladas | 250914a0 | Sesiones grabadas | #ERROR! | 2025-09-15
250914a1 | Fuga de memoria en backend | Calidad | Código mal optimizado | Muy Serio | Bajo | 2.1 | Alto | Activo | Steven | Backend se cuelga | 250914a1 | Profiling y optimización | #ERROR! | 2025-09-15
250914a2 | Mal manejo de ramas en GitHub | Cronograma | Conflictos de merge | Serio | Medio | 2.5 | Alto | Activo | Steven | Merge fallido | 250914a2 | Flujo Git estándar (branch → PR) | #ERROR! | 2025-09-15
250914a3 | Rechazo de usuarios por baja velocidad | Calidad | Procesos no optimizados | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Andrea | Quejas de rendimiento | 250914a3 | Optimización React y DB | #ERROR! | 2025-09-15
250914a4 | Falta de evidencias de pruebas | Calidad | Documentación incompleta | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Britney | No hay reportes de testing | 250914a4 | Checklist obligatorio de pruebas | #ERROR! | 2025-09-15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
| Nombre del Proyecto: | Tutor virtual de lectura crítica
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Example: | [10 empty] | Example:
250914a0 | Uso de librerías MERN gratuitas | Costo | Publicación de nuevas librerías. | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Activo | Steven | Selección de stack tecnológico | 250914a0 | Repositorios disponibles | Explotar | Reducción de costos de desarrollo | 17-Sep-2025 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
250914a1 | Acceso a APIs de IA con planes free | Costo | Servicios con versión gratuita | Muy Alto | Muy Bajo | 0.9 | Medio | Activo | Sebastian | Generación de llaves API | 250914a1 | Límite de uso gratis | Mejorar | No requiere gasto extra | 17-Sep-2026 |  | Umbral para Amenazas
250914a2 | Interés estudiantil en IA educativa | Alcance | Tendencia académica | Muy Alto | Bajo | 2.7 | Bajo | Activo | Andrea | Encuestas de interés | 250914a2 | Participación alta | Explotar | Amplía la cobertura del proyecto | 17-Sep-2027 |  | Alto | 4.5
250914a3 | Automatización con n8n ahorra tiempo | Cronograma | Uso de flujos automáticos | Alto | Muy Alto | 6.3 | Medio | Activo | Karim | Creación de workflows | 250914a3 | Menos trabajo manual | Explotar | Optimiza el cronograma | 17-Sep-2028 |  | Medio | 2
250914a4 | Código modular reutilizable | Alcance | Buen diseño de arquitectura | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Observado | Steven | Componentes escalables | 250914a4 | Fácil mantenimiento | Compartir | Beneficio futuro | 17-Sep-2029
250914a5 | Apoyo de docentes en pruebas | Calidad | Colaboración académica | Alto | Medio | 3.5 | Alto | Activo | Britney | Opiniones en pruebas piloto | 250914a5 | Comentarios de mejora | Mejorar | Retroalimentación positiva | 17-Sep-2030 |  | Umbral para Oportunidades
250914a6 | Motivación del equipo | Cronograma | Proyecto innovador | Alto | Bajo | 2.1 | Bajo | Activo | Nilton | Buen desempeño en reuniones | 250914a6 | Compromiso constante | Aceptar | Mejora la entrega a tiempo | 17-Sep-2031 |  | Alto | 4
250914a7 | Uso de GitHub como repositorio | Calidad | Herramienta gratuita | Alto | Muy Bajo | 0.7 | Medio | Activo | Todos | Configuración de repositorio | 250914a7 | Flujo constante de commits | Explotar | Reduce errores de integración | 17-Sep-2032 |  | Medio | 2
250914a8 | Pruebas automatizadas tempranas | Calidad | Uso de testing en el desarrollo |  |  | 0 | Alto | Activo | Sebastian | Resultados de test | 250914a8 | Menos errores en código | Mejorar | Ahorro de tiempo en corrección | 17-Sep-2033
250914a9 | Disponibilidad de material académico y tutoriales en línea | Calidad | Gran cantidad de tutoriales, documentación oficial y cursos gratuitos sobre MERN, IA y n8n en internet. | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Activo | Todos | búsqueda de soluciones técnicas durante el desarrollo | 250914a9 | dudas resueltas con ejemplos prácticos de foros, YouTube, StackOverflow, etc. | Mejorar | reducción de retrasos en cronograma (menos tiempo perdido resolviendo problemas). | 17-Sep-2034
250914b0 | Interfaz responsive mejora adopción | Calidad | Uso de frameworks CSS | Muy Alto | Alto | 6.3 | Medio | Activo | Andrea | Pruebas en dispositivos móviles | 250914b0 | Experiencia fluida | Explotar | No requiere reserva | 17-Sep-2035
250914b1 | Mayor demanda de plataformas digitales | Alcance | Cambio en educación post-pandemia | Muy Alto | Muy Alto | 8.1 | Bajo | Activo | Nilton | Noticias y tendencias | 250914b1 | Universidades adoptando apps | Aceptar | Genera mayor impacto | 17-Sep-2036
250914b2 | Registro automático de resultados | Alcance | Integración con base de datos | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Activo | Steven | Estadísticas generadas | 250914b2 | Datos en panel de control | Explotar | Aprovecha información | 17-Sep-2037
250914b3 | Uso de plantillas de documentación | Cronograma | Material estándar disponible | Medio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Britney | Acceso a Confluence y plantillas | 250914b3 | Documentación uniforme | Compartir | Reduce tiempo de redacción | 17-Sep-2038
250914b4 | Apoyo directo del patrocinador | Cronograma | Acompañamiento del profesor | Muy Alto | Alto | 6.3 | Bajo | Activo | Karim | Reuniones con docente | 250914b4 | Validaciones rápidas | Mejorar | Acelera decisiones | 17-Sep-2039
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com