## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual de Lectura Crítica
Gerente del Proyecto:
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Diseño del Proyecto
1.1 | Requisitos y Visión | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28
1.2 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema (MERN) | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60
1.3 | Desarrollar el preliminar de las Especificaciones de Diseño | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60
1.4 | Desarrollar las Especificaciones Detalladas del Diseño | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60
1.5 | Desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60
| Subtotal | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 268
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Desarrollar Componentes y Módulos | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 480
2.2 | Backend APIs CRUD | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 420
2.3 | Frontend UI base + routing | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 360
2.4 | Desarrollar el Paquete de Pruebas de Aceptación | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 180
2.5 | Ejecución de Pruebas Unitarias / Integración | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150
2.6 | IA: Generación de preguntas (NLP) | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80
2.7 | IA: Clasificación de sesgos/falacias | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80
2.8 | Automatización n8n (flujos clave) | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200
2.9 | Docker & compose | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96
2025-10-02 | Curación de dataset y evaluación IA | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120
| Subtotal | 199 |  | 0 | 0 | 0 | 2166
3 | Entregas del Proyecto
3.1 | Instalar Sistema | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64
3.2 | Entrenar clientes | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 140
3.3 | Pruebas de Aceptación del Desempeño | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 168
3.4 | Revisión del Desempeño Post Proyecto | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 168
3.5 | Proveer Garantía de Soporte | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 140
3.6 | Documentación técnica y manual | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 140
3.7 | Monitoreo y backups básicos | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32
3.8 | Demo y presentación | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80
| Subtotal | 116 |  | 0 | 0 | 0 | 932
9 | Gerencia del Proyecto
9.1 | Reuniones/Reportes del Progreso con el Cliente | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120
9.2 | Reuniones/Reportes Internas de Estatus del Proyecto | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120
9.3 | Reuniones con sponsor/stakeholders | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 180
9.4 | Planificación y seguimiento | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 400
9.5 | Gestión de riesgos y calidad | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 140
9.6 | Aseguramiento de la Calidad | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120
9.7 | Gestión Global del Proyecto | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 140
| Subtotal | 122 |  | 0 | 0 | 0 | 1220
10 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Totales: |  | 501 |  | 0 | 0 | 0 | 4586
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
TOTAL (Programado): |  | 501 |  | 0 | 0 | 0 | 5086
Comentarios:

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual de Lectura Crítica
Gerente del Proyecto:
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
Kick-off y Acta de Proyecto (PM) | Mes 1 | 122 | Reunión de arranque, definición de autoridades, setup de herramientas
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 122
Planificación
Requisitos y Visión | Mes 1 | 28 | Taller de alcance, user personas
Arquitectura MERN | Mes 1 | 60 | Definición de capas FE/BE/DB, estándares
Especificaciones preliminares | Mes 1 | 60 | Bocetos, criterios de aceptación
Gestión y seguimiento – Planificación (PM) | Mes 1 | 160 | Plan de iteraciones, cronograma, matriz de riesgos
0
0
Subtotal |  | 308
Planificación 2
Especificaciones detalladas | Mes 1 | 60 | Historias y criterios de done completos
Plan de Pruebas de Aceptación | Mes 1 | 60 | Estructura UAT, checklist
Gestión y seguimiento – Planificación 2 (PM) | Mes 1 | 145 | Refinamiento de backlog, plan de despliegue
0
0
0
Subtotal |  | 265
Desarrollo
Desarrollar Componentes y Módulos | Mes 1 | 480 | Servicios base, modelos, controladores
Backend APIs CRUD | Mes 1 | 420 | Endpoints, validaciones
Frontend UI base + routing | Mes 1 | 360 | Layout, rutas, estado
Paquete de Pruebas de Aceptación | Mes 2 | 180 | Scripts y datos para UAT
Pruebas unitarias / integración | Mes 2 | 150 | Jest + integración ligera
IA: Generación de preguntas | Mes 1 | 80 | Integración NLP (HF/API)
IA: Clasificación de sesgos/falacias | Mes 2 | 80 | Baseline + endpoint
Automatización n8n (flujos clave) | Mes 2 | 200 | Asignación → lectura → evaluación → notificación
Docker & compose | Mes 2 | 96 | Contenerización local
Curación de dataset y evaluación IA | Mes 1 | 120 | Dataset, métricas
Gestión y seguimiento – Desarrollo (PM) | Mes 1-2 | 610 | Daily, seguimiento, control de cambios
Subtotal |  | 2776
Pruebas & Entrega
Instalar Sistema | Mes 2 | 64 | Deploy staging/prod
Entrenar clientes/usuarios | Mes 2 | 140 | Capacitación básica
Pruebas de Aceptación del Desempeño | Mes 2 | 168 | UAT
Revisión de Desempeño Post Proyecto | Mes 2 | 168 | Lecciones aprendidas, KPIs
Garantía de Soporte | Mes 2 | 140 | Correcciones menores
Documentación técnica y manual | Mes 2 | 140 | README, manuales
Monitoreo y backups básicos | Mes 2 | 32 | Logs/alertas mínimos
Demo y presentación | Mes 2 | 80 | Video y presentación
Gestión y seguimiento – Pruebas & Entrega (PM) | Mes 2 | 183 | Cierre, aceptación, acta
Subtotal |  | 1115
TOTAL PROYECTO |  | 4586

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual de Lectura Crítica
Gerente del Proyecto:
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
Requisitos, visión y diseño técnico | 10 sep - 8 oct | 268 | Alcance, arquitectura MERN, especificaciones y plan UAT
Backend: modelos + APIs CRUD | 10 sep - 8 oct | 420 | Endpoints, validaciones, persistencia
Componentes y módulos base (BE/FE) | 10 sep - 8 oct | 480 | Servicios base y controladores
Frontend: UI base + routing | 10 sep - 8 oct | 360 | Layout, rutas, estado inicial
IA (NLP): generación de preguntas (MVP) | 10 sep - 8 oct | 80 | Integración con modelo/API y primer pipeline
Dataset inicial y evaluación IA | 10 sep - 8 oct | 120 | Curación de textos y métricas base
Gestión del sprint (PM/QA) | 10 sep - 8 oct | 467 | Planificación, dailies, riesgos y calidad
Subtotal |  | 2195
Sprint 2
Paquete de pruebas de aceptación (scripts/datos) | 9 oct - 4 nov | 180 | Preparación de UAT
Pruebas unitarias e integración (Jest) | 9 oct - 4 nov | 150 | Cobertura base y tests de integración
IA: clasificación de sesgos/falacias (baseline) | 9 oct - 4 nov | 80 | Endpoint y reglas de clasificación
Gestión del sprint (PM/QA) | 9 oct - 4 nov | 407 | Seguimiento, revisiones y control de cambios
0
0
Subtotal |  | 817
Sprint 3
Automatización n8n (flujos clave) | 5 nov - 2 dic | 200 | Asignación → lectura → evaluación → notificación
Docker & compose | 5 nov - 2 dic | 96 | Contenerización y orquestación local
Instalación / despliegue | 5 nov - 2 dic | 64 | Staging y producción
Entrenamiento de usuarios | 5 nov - 2 dic | 140 | Capacitación básica
Pruebas de aceptación del desempeño (UAT) | 5 nov - 2 dic | 168 | Ejecución de pruebas de aceptación
Revisión de desempeño postproyecto | 5 nov - 2 dic | 168 | KPIs y lecciones aprendidas
Garantía de soporte | 5 nov - 2 dic | 140 | Correcciones menores
Documentación técnica y manual | 5 nov - 2 dic | 140 | README, manuales de usuario
Monitoreo y backups básicos | 5 nov - 2 dic | 32 | Logs/respaldos mínimos
Demo y presentación final | 5 nov - 2 dic | 80 | Video y presentación
Gestión del sprint (PM/QA) | 5 nov - 2 dic | 346 | Cierre, aceptación y calidad
Subtotal |  | 1574
Sprint 4
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Sprint 5
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
TOTAL PROYECTO |  | 4586

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 2195 | 2195 | 100 | 100
2 | 817 | 3012 | 50 | 150
3 | 1574 | 4586 | 30 | 180
4 | 0 | 4586 | 8 | 188
5 | 9 | 4595 | 12 | 200
6 | 11 | 4606 | 10 | 210
7 | 13 | 4619 | 15 | 225
8 | 15 | 4634 | 20 | 245
9 | 17 | 4651 | 14 | 259
10 | 19 | 4670 | 23 | 282
11 | 21 | 4691 | 26 | 308
12 | 23 | 4714 | 30 | 338
13 | 25 | 4739 | 17 | 355
14 | 23 | 4762 | 21 | 376
15 | 21 | 4783 | 10 | 386
16 | 19 | 4802 | 10 | 396
17 | 17 | 4819 | 12 | 408
18 | 15 | 4834 | 6 | 414
19 | 13 | 4847 | 27 | 441
20 | 11 | 4858 | 19 | 460
21 | 9 | 4867 | 6 | 466
22 | 7 | 4874 | 7 | 473
23 | 5 | 4879 | 2 | 475
24 | 3 | 4882 | 1 | 476
Template Source: http://www.cvr-it.com